## AÇÕES DO PAINT_Reitoria
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - REITORIA EXERCÍCIO: 2014
I- AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA
1. ÁREA: CONTROLES DA GESTÃO
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
1.1 | Apoiar as ações da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União | Ação prevista na norma legal, Estatuto do IFPA e no Regimento da AUDIN. | CGU TCU | Apoiar o Controle Interno (CGU) e o TCU no exercício da missão institucional. | Apoiar integralmente as ações do TCU e da CGU no IFPA | 01/02/14 a 31/12/14 | 2 servidores | 176 | IN nº 01/2001-SFC
1.2 | Verificar o cumprimento das recomendações da CGU-Regional/PA e as recomendações/determinações exaradas pelo TCU. | Essa ação justifica-se devido o necessidade do registro das recomendações/determinações e correspondentes implementações. | CGU TCU AUDIN | Implementação das decisões e recomendações visando o atendimento às normas legais. | Atuar junto aos setores visando atendimento integral das determinações e recomendações. | 01/02/14 a 31/12/14 | 2 servidores | 80 | IN nº 01/2001 Regimento do IFPA Regimento da AUDIN
1.3 | Acompanhar o cumprimento das Resoluções do Conselho Superior | Importância da ação da AUDIN face à necessidade de acompanhar a efetividade da deliberação. | AUDIN | Assegurar que as matérias aprovadas pelo CONSUP sejam efetivamente implementardas. | Verificar implementação de 100% das resoluções afetas às Áreas Financeira, Patrimonial, Suprimento de bens e Serviços. | 02/01/14 a 15/12/14 | 2 servidores | 40 | Resoluções do CONSUP
1.4 | Analisar e emitir parecer nos processos de Contas Anuais e de Tomadas de Contas Especiais. | Ação prevista na norma legal, Estatuto do IFPA e no Regimento da AUDIN. | Normas do TCU e Orientações da CGU-PR | Atender aos normativos do TCU e CGU sobre processo de contas anuais; cumprir exigência legal para emitir parecer em processos de TCE. | Emitir Parecer no processo de contas 2014 e examinar 100% dos processos de TCE submetidos à AUDIN em 2014. | 01/02/14 a 31/12/14 | 2 servidores | 50 | Instruções Normativas e Decisões Normativas do TCU.
1.5 | Avaliar a estrutura dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora Reitoria. | Apesar de o IFPA estar normatizando procedimentos internos, constatamos haver desconhecimento dos normativos pelos agentes responsáveis. | Secretaria Federal de Controle Interno e AUDIN | Fortalecer os controles internos e a capacidade de gerenciar riscos da Instituição. | Avaliar a estrutura e o funcionamento dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora. | 01/09/14 a 14/11/14 | 3 servidores | 96 | Legislações pertinentes a cada assunto
1.6 | Elaborar o Relatório Anual de Atividades da AUDIN - RAINT/2013. | Exigência legal e regimental. | CGU | Assegurar aos gestores, administrados e a sociedade a informação das ações desenvolvidas pela AUDIN durante o exercício de 2013. | Relato gerencial das atividades realizadas pela AUDIN, com informações sobre os atendimentos das determinações/recomendações do TCU e da CGU. | 02/01/14 a 17/01/14 | 2 servidores | 192 | IN 07/2006-CGU IN 01/2007-CGU
1.7 | Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna-PAINT/2015. | Exigência legal e regimental. | CGU | Consignar o planejamento dos trabalhos que serão desenvolvidos pela Auditoria Interna no exercício de 2015. | Descrever o planejamento das ações da AUDIN para 2015 bem como a previsão de capacitação e desenvolvimento das competências dos integrantes da equipe. | 01/10/14 a 10/10/14 | 2 servidores | 128 | IN 07/2006-CGU IN 01/2007-CGU
1.8 | Ações de assessoramento. | Exigência legal e regimental. | Reitor e demais dirigentes da Administração Superior | Contribuir para a melhoria da gestão operacional, das rotinas administrativas; e mitigação de riscos. | Atender a integralidade das demandas encaminhadas à AUDIN pela Administração Superior. | 01/02/14 a 31/12/14 | 2 servidores | 574 | Estatuto e Regimento do IFPA. Regimento da AUDIN
2. ÁREA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
2.1 Formalização Legal.
2.1.1 | Analisar os processos de cooperação/relacionamento com Fundações de Apoio. | Área de alta criticidade pretérita. | AUDIN | Avaliar o cumprimento das normas legais quanto à formalização do processo de contratação da Fundação de Apoio pelo IFPA | Analisar 100% dos processos de contratação de Fundação de Apoio, firmados no exercício de 2014, até o mês anterior à realização dos trabalhos da AUDIN | 23/06/14 a 27/06/14 | 2 servidores | 80 | Leis 8.666/93, 8.958/94, 10.973/04, 4.320/64, Decretos 6.170/07, 93.872/86, 7.423/10. Acórdão 2.731/08-Plenário.
2.1.2 | Analisar os processos de cooperação/relacionamento com Fundações de Apoio. | Área de alta criticidade pretérita. | AUDIN | Verificar o cumprimento das normas e procedimentos quanto à formalização do processo. | 100% dos processos de contratação com Fundações de Apoio, firmados no exercício de 2014, e ainda não analisados até o mês anterior à realização dos trabalhos. | 20/10/14 a 24/10/14 | 2 servidores | 80
2.2 Análise da execução.
2.2.1 | Analisar os processos de pagamento, no âmbito de cooperação/relacionamento com Fundações de Apoio. | Área de alta criticidade pretérita. | AUDIN | Verificar o cumprimento das normas e procedimentos quanto à execução da despesa. | 100% dos processos de pagamentos e despesas realizadas até o mês anterior à realização dos trabalhos, em processos de cooperação/ relacionamento com Fundações de Apoio. | 23/06/14 a 27/06/14 | 2 servidores | 80 | Leis 8.666/93, 10.973/04, 4.320/64, Decretos 6.170/07, 93.872/86, 7.423/10. Acórdão 2.731/08-Plenário.
2.2.2 | Verificação e análise dos processos de prestação de contas das Fundações de Apoio. | Área de alta criticidade pretérita. | AUDIN | Verificar a existência e formalização legal de processo de prestação de contas em cumprimento as normas legais. | 100% dos processos de prestações de contas de Fundações de Apoio, realizadas em 2014, até o mês anterior à realização dos trabalhos. | 13/10/14 a 24/10/14 | 2 servidores | 160 | Leis 8.666/93, 8.958/94, 10.973/04, 4.320/64. Decreto 7.423/10.
3. ÁREA: GESTÃO FINANCEIRA (Programa 2031 - Ação 20RG Expansão e Reestruração de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica / Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
3.1 | Analisar os pagamentos de contratos de obras/serviços de engenharia, com base nos processos de medições. | As obras de construção na Reitoria do IFPA representam volume expressivo de recursos financeiros, requerendo atuação desta AUDIN. | AUDIN | Avaliar o cumprimento dos prazos contratuais, evitando prorrogações imotivadas; garantir o recebimento de obras efetivamente concluídas e com qualidade. | Obras e serviços de engenharia, em execução ou concluídos, até o mês anterior ao início da AUDIN. | 01/09/14 a 14/11/14 | 2 servidores | 48 | Leis nº 8.666/93, nº 4.320/64, 6.496/77; Dec. Lei nº 200/67; Decretos nº 93.872/86, nº 5.355/2005 e alterações. LDO 2014; Resoluções do CONFEA e do CAU; Portarias MP nº 95 e nº 448/2002, nº 41/2005. Macrofunção SIAFI 02.11.21 Port. MPOG nº 90/2011.
3.2 | Analisar os processos de pagamentos a fornecedores pela prestação de serviços e venda de bens. |  | AUDIN | Avaliar se os pagamentos estão sendo processados e concluídos de acordo com a licitação e contrato. | Processos de pagamento a fornecedores de bens e serviços executados até o mês anterior ao início dos trabalhos da AUDIN. | 01/09/14 a 14/11/14 | 2 servidores | 48
4. ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
4.1 Ações de acompanhamento permanente.
4.1.1 | Avaliação da Gestão Patrimonial dos Bens de Uso Especial do IFPA. | Alto grau de criticidade devido permanecer a ausência de registro no SPIUNET dos bens imóveis. | AUDIN CGU | Verificar o registro, no SPIUNET, dos Bens de Uso Especial do IFPA. | 100% dos imóveis (Bens de Uso Especial) do IFPA. | 01/09/14 a 14/11/14 | 2 servidores | 32 | Art. 76 do Decreto-Lei nº 9.760/46; Portaria Interministerial da STN/SPU nº 322/2001; Manual do SPIUnet, alterado em junho/2009; Orientação Normativa GEADE-004/2003 e Manual de Patrimônio do IFPA
4.1.2 | Verificar a realização do Inventário Anual 2013 de bens móveis e imóveis do IFPA. | Alto grau de criticidade devido a reiterada ausência de realização do Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis dos últimos 5(cinco) anos. | AUDIN | Certificar se o Inventário Anual 2013 foi realizado e se foram cumpridas as normas que disciplinam a espécie. | 100% dos imóveis da Reitoria. | 01/09/14 a 14/11/14 | 2 servidores | 32 | Lei n° 4.320/64, 9.636/98, 8.245/91. Decretos n° 9.760/46, 99.672/90, 99.658/90. Manual de Patrimônio do IFPA
5. ÁREA:GESTÃO DE PESSOAS
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
5.1 | Avaliação dos registros de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria dos servidores do IFPA no sistema SISAC. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado a ausência de registro no SISAC. | AUDIN CGU | Cumprimento da IN 55/2007 e atender à recomendação da CGU. | Verificar 100% dos processos de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria, no referido sistema. | 01/09/14 a 14/11/14 | 1 servidor | 8 | IN 55/2007-TCU
5.2 | Verificar o cumprimento da apresentação da Declaração de bens ou permissão para acesso à declaração do IR. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado o descumprimento da obrigatoriedade pelos servidores do IFPA. | AUDIN CGU | Garantir o cumprimento da exigência legal e atender a recomendação da CGU. | 100% dos servidores da Reitoria. | 05/05/14 a 13/06/14 | 2 servidor | 32 | Decretos n° 5.483/05, 9.784/99, 8.429/02, 8.730/93.
6. ÁREA:GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS (Programa 2031 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
6.1 | Avaliação da regularidade dos Processos Licitatórios. | Analisar os processos de licitação para aquisição de bens e serviços | AUDIN CGU | Avaliar a regularidade dos processos licitatórios | Verificar 50% das despesas executadas até o mês anterior ao início dos trabalhos com licitações, nas modalidades de dispensa, inexigibilidade, convite, tomada de preço, concorrência e pregão. | 01/09/14 a 14/11/14 | 2 servidores | 80 | Lei 8.666/93, Lei 12.462/11, institui o RDC, Decretos 10.520/02, 5.450/05 e 7.581/11
6.2 | Avaliação quanto à aderência aos critérios de sustentabilidade nas contratações públicas e da difusão da conscientização ambiental no Instituto. | Permanece a necessidade da avaliação da aderência aos critérios de sustentabilidade, devido pouca atuação da AUDIN em 2013 nesse aspecto. | AUDIN CGU | Encorajar as práticas de sustentabilidade ambiental e evitar recebimento de serviços pouco eficazes. | Verificar 50% dos processos promovidos pela Reitoria em relação às aquisições sustentáveis. | 01/09/14 a 14/11/14 | 2 servidores | 80 | Decreto n° 7.746/2012 IN 10/2012
6.3 | Verificar a execução física das obras e serviços de engenharia. | Alta criticidade em relação à fiscalização da obra, e ainda a constatação de atrasos imotivados. | AUDIN | Garantir a conclusão das obras e serviços de engenharia | Analisar 50% das despesas executadas em Obras, em execução até o mês anterior ao início dos trabalhos. | 01/09/14 a 14/11/14 | 2 servidores | 80 | Lei n° 8.666/93
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU

## CAST
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - CASTANHAL EXERCÍCIO: 2014
I- AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA
1. ÁREA: CONTROLES DA GESTÃO
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
1.1 | Avaliar a estrutura e implementação dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora/Câmpus. | Apesar de o IFPA estar normatizando procedimentos internos, constatamos haver desconhecimento dos normativos pelos agentes responsáveis. | Secretaria Federal de Controle Interno e AUDIN | Fortalecer os controles internos e a capacidade de gerenciar riscos da Instituição. | Avaliar os componentes do controle interno administrativo, de forma global, na Unidade Gestora. | 06/03/14 a 20/05/14 | 2 servidores | 64 | Legislações pertinentes a cada assunto
1.2 | Ações de assessoramento. | Exigência legal e regimental. | Câmpus do IFPA | Atendimento do inciso III do art.11 do Regimento da AUDIN. | 100% das demandas encaminhadas à AUDIN pelo Câmpus | 01/02/14 a 31/12/14 | 2 servidores | 360 | Estatuto e Regimento do IFPA. Regimento da AUDIN
2. ÁREA: GESTÃO FINANCEIRA (Programa 2031 - Ação 20RG Expansão e Reestruração de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica / Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
2.1 | Analisar os pagamentos de contratos de obras/serviços de engenharia, com base nos processos de medições. | As obras de construção no Câmpus Castanhal representam volume expressivo de recursos financeiros, requerendo atuação desta AUDIN. | AUDIN | Avaliar o cumprimento dos prazos contratuais, evitando prorrogações imotivadas; garantir o recebimento de obras efetivamente concluídas e com qualidade. | Obras e serviços de engenharia, em execução ou concluídos, até o mês anterior ao início da AUDIN. | 06/03/14 a 20/05/14 | 2 servidores | 80 | Leis nº 8.666/93, nº 4.320/64, 6.496/77; Dec. Lei nº 200/67; Decretos nº 93.872/86, nº 5.355/2005 e alterações. LDO 2014; Resoluções do CONFEA e do CAU; Portarias MP nº 95 e nº 448/2002, nº 41/2005. Macrofunção SIAFI 02.11.21 Port. MPOG nº 90/2011.
2.2 | Analisar os processos de pagamentos a fornecedores pela prestação de serviços e venda de bens. |  | AUDIN | Avaliar se os pagamentos estão sendo processados e concluídos de acordo com a licitação e contrato. | Processos de pagamento a fornecedores de bens e serviços executados até o mês anterior ao início dos trabalhos da AUDIN. | 06/03/14 a 20/05/14 | 2 servidores | 60
3. ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL
3.1 Ações de acompanhamento permanente.
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
3.1.1 | Avaliação da Gestão Patrimonial dos Bens de Uso Especial do IFPA. | Alto grau de criticidade devido permanecer a ausência de registro no SPIUNET dos bens imóveis. | AUDIN CGU | Verificar o registro, no SPIUNET, dos Bens de Uso Especial do IFPA. | Verificar se houve registro no SPIUNet correspondente a todos os bens imóveis (Bens de Uso Especial) da Unidade Gestora. | 06/03/14 a 20/05/14 | 2 servidores | 8 | Art. 76 do Decreto-Lei nº 9.760/46; Portaria Interministerial da STN/SPU nº 322/2001; Manual do SPIUnet, alterado em junho/2009; Orientação Normativa GEADE-004/2003 e Manual de Patrimônio do IFPA
3.1.2 | Verificar a realização do Inventário Anual 2013 de bens móveis e imóveis do IFPA. | Alto grau de criticidade devido a reiterada ausência de realização do Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis dos últimos 5(cinco) anos. | AUDIN | Certificar se o Inventário Anual 2013 foi realizado e se foram cumpridas as normas que disciplinam a espécie. | 100% dos imóveis do Câmpus. | 06/03/14 a 20/05/14 | 2 servidores | 8 | Lei n° 4.320/64, 9.636/98, 8.245/91. Decretos n° 9.760/46, 99.672/90, 99.658/90. Manual de Patrimônio do IFPA | 16
4. ÁREA: GESTÃO DE PESSOAS
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
4.1 | Avaliação dos registros de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria dos servidores do IFPA no sistema SISAC. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado a ausência de registro no SISAC. | AUDIN CGU | Cumprimento da IN 55/2007 e atender à recomendação da CGU. | Verificar 100% dos processos de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria no referido sistema. | 06/03/14 a 20/05/14 | 1 servidores | 8 | IN 55/2007-TCU
4.2 | Verificar o cumprimento da apresentação da Declaração de bens ou permissão para acesso à declaração do IR. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado o descumprimento da obrigatoriedade pelos servidores do IFPA. | AUDIN CGU | Garantir o cumprimento da exigência legal e atender a recomendação da CGU. | 100% dos servidores do Câmpus. | 06/03/14 a 20/05/14 | 2 servidores | 16 | Decretos n° 5.483/05, 9.784/99, 8.429/02, 8.730/93.
5. ÁREA:GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS (Programa 2031 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
5.1 | Avaliação da regularidade dos Processos Licitatórios. | A atuação dos fiscais de contratos ainda é pouco eficaz, devido ação descontínua e a falta de relatórios com registro das ocorrências. | AUDIN CGU | Aderência à legislação vigente e aquisição adequada de bens e serviços. | Verificar 50% das despesas executadas até o mês anterior ao início dos trabalhos com licitações, nas modalidades de dispensa, inexigibilidade, convite, tomada de preço, concorrência e pregão. | 06/03/14 a 20/05/14 | 2 servidores | 40 | Lei 8.666/93, Lei 12.462/11, institui o RDC, Decretos 10.520/02, 5.450/05 e 7.581/11
5.2 | Avaliação quanto à aderência aos critérios de sustentabilidade nas contratações públicas e da difusão da conscientização ambiental no Instituto. | Permanece a necessidade da avaliação da aderência aos critérios de sustentabilidade, devido pouca atuação da AUDIN em 2013 nesse aspecto. | AUDIN CGU | Encorajar as práticas de sustentabilidade ambiental e evitar recebimento de serviços pouco eficazes. | Verificar 50% dos processos promovidos pelo Câmpus em relação às aquisições sustentáveis. | 06/03/14 a 20/05/14 | 2 servidores | 40 | Decreto n° 7.746/2012 IN 10/2012
5.3 | Verificar a execução física das obras e serviços de engenharia. | Alta criticidade em relação à fiscalização da obra, e ainda a constatação de atrasos imotivados. | AUDIN | Garantir a conclusão das obras e serviços de engenharia | Analisar 50% das despesas executadas em Obras, em execução até o mês anterior ao início dos trabalhos. | 06/03/14 a 20/05/14 | 2 servidores | 40 | Lei n° 8.666/93
6. ÁREA: GESTÃO OPERACIONAL
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
6.1 | Avaliação da Gestão Educacional, quanto às práticas pedagógicas e ao registro e controle acadêmico. | Em 2013, a AUDIN iniciou auditoria operacional, devendo aprofundar os exames em 2014, devido a criticidade nessa área. | AUDIN | Verificar os assuntos pertinentes à área educacional quanto ao cumprimento da carga horária docente, utilização do diário de classe, existência do Plano Político Pedagógico, controle de egressos e assistência ao educando. | Analisar 50% das operações de cada atividade descrita na coluna "Objetivo", deste Anexo, referentes ao 2º semestre letivo de 2013 e meses janeiro e fevereiro de 2014. | 06/03/14 a 20/05/14 | 2 servidores | 120 | LDB, Lei nº 11.892/2008, Estatuto do IFPA e Resoluções do Conselho Nacional da Educação.
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU

## Abaetetuba
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - ABAETETUBA EXERCÍCIO: 2014
I- AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA
1. ÁREA: CONTROLES DA GESTÃO
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
1.1 | Verificar o cumprimento das recomendações da AUDIN constantes do Relatório nº 05/2013-AUDIN | Essa ação justifica-se devido o necessidade do registro das recomendações e correspondentes implementações. | AUDIN | Implementação das decisões e recomendações visando o atendimento às normas legais e a melhoria dos processos da Unidade Gestora. | Avaliar o cumprimento de 100% das recomendações do Relatório nº 05/2013-AUDIN | 25/03/14 a 06/06/14 | 2 servidores | 12 | Legislações pertinentes a cada assunto
2. ÁREA: GESTÃO OPERACIONAL
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
2.1 | Avaliação da Gestão Educacional quanto às práticas pedagógicas e ao registro e controle acadêmico. | Em 2013, a AUDIN iniciou auditoria operacional, devendo aprofundar os exames em 2014, devido alta criticidade nessa área. | AUDIN | Verificar os assuntos pertinentes à área educacional quanto ao cumprimento da carga horária docente, utilização do diário de classe, existência do Plano Político Pedagógico, controle de egressos e assistência ao educando. | Analisar 50% das operações de cada atividade descrita na coluna "Objetivo", deste Anexo, referentes ao 2º semestre letivo de 2013 e meses janeiro e fevereiro de 2014. | 25/03/14 a 06/06/14 | 2 servidores | 96 | LDB, Lei nº 11.892/2008, Estatuto do IFPA e Resoluções do Conselho Nacional da Educação.
2.2 | Avaliação da Gestão do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC. | Em 2014, a AUDIN iniciará trabalhos de fiscalização em programas desenvolvidos pelo IFPA. | AUDIN | Verificar se os procedimentos executados estão e acordo com as Normas do Programa PRONATEC. | Editais nº 001/2013 - seleção interna e nº 02/2013 - seleção externa. | 25/03/14 a 06/06/14 | 2 servidores | 96 | Leis nº 12.513/2011 e 12.816/2013; Resoluções FNDE nº 62/2011, 4/2012, 6/2013, 8/2013 e CONSUP nº 290/2013; e Portarias MEC nº 161/2013, 168/2013 e 1.007/2013.
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU

## Breves
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - BREVES EXERCÍCIO: 2014
1. ÁREA:GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS (Programa 2031 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
1.1 | Avaliação da regularidade dos Processos Licitatórios. | A atuação dos fiscais de contratos ainda é pouco eficaz, devido ação descontínua e a falta de relatórios com registro das ocorrências. | AUDIN | Examinar a aderência à legislação e demais normas vigentes. | Verificar 50% do valor das aquisições realizadas em 2013 e durante os meses de janeiro a março/2014. | 19/03/14 a 30/05/14 | 3 servidores | 120 | Lei 8.666/93; Lei 12.462/11, institui o RDC; Decretos 10.520/02, 5.450/05 e 7.581/11
1.2 | Avaliação quanto à aderência aos critérios de sustentabilidade nas contratações públicas e da difusão da conscientização ambiental no âmbito do Câmpus. | Permanece a necessidade da avaliação da aderência aos critérios de sustentabilidade, devido pouca atuação da AUDIN em 2013 nesse aspecto. | AUDIN | Encorajar as práticas de sustentabilidade ambiental e evitar recebimento de bens e serviços pouco eficazes. | Verificar 50% do valor das aquisições realizadas em 2013 e durante os meses de janeiro a março/2014. | 19/03/14 a 30/05/14 | 3 servidores | 60 | Decreto n° 7.746/2012 IN 10/2012
1.3 | Verificar a execução física das obras e serviços de engenharia. | Alta criticidade em relação à fiscalização da obra, e ainda a constatação de atrasos imotivados. | AUDIN | Garantir a conclusão das obras e serviços de engenharia | Examinar o nível de execução de duas obras em construção no Câmpus, de um total de três em execução; mediante análise de dois processos licitatórios, processos de medição e pagamentos e registros no SIMEC. | 19/03/14 a 30/05/14 | 3 servidores | 18 | Lei n° 8.666/93
2. ÁREA: GESTÃO OPERACIONAL
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
2.1 | Avaliação da Gestão Educacional, quanto às práticas pedagógicas e ao registro e controle acadêmico. | Em 2013, a AUDIN iniciou auditoria operacional, devendo aprofundar os exames em 2014, devido alta criticidade nessa área. | AUDIN | Verificar os assuntos pertinentes à área educacional quanto ao cumprimento da carga horária docente, utilização do diário de classe, existência do Plano Político Pedagógico, controle de egressos e assistência ao educando. | Analisar 50% das operações de cada atividade descrita na coluna "Objetivo", deste Anexo, referentes ao 2º semestre letivo de 2013 e meses janeiro e fevereiro de 2014. | 19/03/14 a 30/05/14 | 3 servidores | 48 | LDB, Lei nº 11.892/2008, Estatuto do IFPA e Resoluções do Conselho Nacional da Educação.
2.2 | Avaliação da Gestão do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC. | Em 2014, a AUDIN iniciará trabalhos de fiscalização em programas desenvolvidos pelo IFPA. | AUDIN | Verificar se os procedimentos executados estão de acordo com as Normas do Programa PRONATEC. | Editais nº 001/2013 - seleção interna e nº 02/2013 - seleção externa. | 19/03/14 a 30/05/14 | 3 servidores | 96 | Leis nº 12.513/2011 e 12.816/2013; Resoluções FNDE nº 62/2011, 4/2012, 6/2013, 8/2013 e CONSUP nº 290/2013; e Portarias MEC nº 161/2013, 168/2013 e 1.007/2013.
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU

## ATM
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - ALTAMIRA EXERCÍCIO: 2014
I- AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA
1. ÁREA: CONTROLES DA GESTÃO
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
1.1 | Avaliar a estrutura e eficácia dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora/Câmpus. | Apesar de o IFPA estar normatizando procedimentos internos, constatamos haver desconhecimento dos normativos pelos agentes responsáveis. | Secretaria Federal de Controle Interno e AUDIN | Fortalecer os controles internos e a capacidade de gerenciar riscos da Instituição. | Avaliar a estrutura e o funcionamento dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora. | 05/05/14 a 18/07/14 | 3 servidores | 60 | Legislações pertinentes a cada assunto
2. ÁREA: GESTÃO FINANCEIRA (Programa 2031 - Ação 20RG Expansão e Reestruração de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica / Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
2.1 | Analisar os pagamentos de contratos de obras/serviços de engenharia, com base nos processos de medições. | As obras de construção do Câmpus Castanhal representam volume expressivo de recursos financeiros, requerendo atuação desta AUDIN. | AUDIN | Avaliar o cumprimento dos prazos contratuais, evitando prorrogações imotivadas; garantir o recebimento de obras efetivamente concluídas e com qualidade. | Obras e serviços de engenharia, em execução ou concluídos, até o mês anterior ao início da AUDIN. | 05/05/14 a 18/07/14 | 3 servidores | 60 | Leis nº 8.666/93, nº 4.320/64, 6.496/77; Dec. Lei nº 200/67; Decretos nº 93.872/86, nº 5.355/2005 e alterações. LDO 2014; Resoluções do CONFEA e do CAU; Portarias MP nº 95 e nº 448/2002, nº 41/2005. Macrofunção SIAFI 02.11.21 Port. MPOG nº 90/2011.
2.2 | Analisar os processos de pagamentos a fornecedores pela prestação de serviços e venda de bens. |  | AUDIN | Avaliar se os pagamentos estão sendo processados e concluídos de acordo com a licitação e contrato. | Processos de pagamento a fornecedores de bens e serviços executados até o mês anterior ao início dos trabalhos da AUDIN. | 05/05/14 a 18/07/14 | 3 servidores | 48
3. ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL
3.1 Ações de acompanhamento permanente.
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
3.1.1 | Avaliação da Gestão Patrimonial dos Bens de Uso Especial da Unidade Gestora. | Alto grau de criticidade devido permanecer a ausência de registro no SPIUNET dos bens imóveis. | AUDIN CGU | verificar o registro, no SPIUNET, dos Bens de Uso Especial do Cãmpus Altamira. | 100% dos imóveis (Bens de Uso Especial) da Unidade. | 05/05/14 a 18/07/14 | 2 servidores | 8 | Art. 76 do Decreto-Lei nº 9.760/46; Portaria Interministerial da STN/SPU nº 322/2001; Manual do SPIUnet, alterado em junho/2009; Orientação Normativa GEADE-004/2003 e Manual de Patrimônio do IFPA
3.1.2 | Verificar a realização do Inventário Anual 2013 de bens móveis e imóveis do IFPA. | Alto grau de criticidade devido a reiterada ausência de realização do Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis dos últimos 5(cinco) anos. | AUDIN | Certificar se o Inventário Anual 2013 foi realizado e se foram cumpridas as normas que disciplinam a espécie. | Integralidade dos imóveis do Câmpus. | 05/05/14 a 18/07/14 | 2 servidores | 8 | Lei n° 4.320/64, 9.636/98, 8.245/91. Decretos n° 9.760/46, 99.672/90, 99.658/90. Manual de Patrimônio do IFPA
4. ÁREA: GESTÃO DE PESSOAS
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
4.1 | Avaliação dos registros de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria dos servidores do IFPA no sistema SISAC. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatada a ausência de registro no SISAC. | AUDIN CGU | Cumprimento da IN 55/2007 e atender à recomendação da CGU. | Verificar 100% dos processos de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria no referido sistema. | 05/05/14 a 18/07/14 | 1 servidores | 8 | IN 55/2007-TCU
4.2 | Verificar o cumprimento da apresentação da Declaração de bens ou permissão para acesso à declaração do IR. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado o descumprimento da obrigatoriedade pelos servidores do IFPA. | AUDIN CGU | Garantir o cumprimento da exigência legal e atender a recomendação da CGU. | 100% dos servidores do Câmpus. | 05/05/14 a 18/07/14 | 2 servidores | 16 | Decretos n° 5.483/05, 9.784/99, 8.429/02, 8.730/93.
5. ÁREA:GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS (Programa 2031 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
5.1 | Avaliação da regularidade dos Processos Licitatórios. | A atuação dos fiscais de contratos ainda é pouco eficaz, devido ação descontínua e a falta de relatórios com registro das ocorrências. | AUDIN CGU | Aderência à legislação vigente e aquisição adequada de bens e serviços. | Verificar 50% das despesas executadas até o mês anterior ao início dos trabalhos com licitações, nas modalidades de dispensa, inexigibilidade, convite, tomada de preço, concorrência e pregão. | 05/05/14 a 18/07/14 | 2 servidores | 80 | Lei 8.666/93, Lei 12.462/11, institui o RDC, Decretos 10.520/02, 5.450/05 e 7.581/11
5.2 | Avaliação quanto à aderência aos critérios de sustentabilidade nas contratações públicas e da difusão da conscientização ambiental no Instituto. | Permanece a necessidade da avaliação da aderência aos critérios de sustentabilidade, devido pouca atuação da AUDIN em 2013 nesse aspecto. | AUDIN CGU | Encorajar as práticas de sustentabilidade ambiental e evitar recebimento de serviços pouco eficazes. | Verificar 50% dos processos promovidos pelo Câmpus em relação às aquisições sustentáveis. | 05/05/14 a 18/07/14 | 3 servidores | 80 | Decreto n° 7.746/2012 IN 10/2012
5.3 | Verificar a execução física das obras e serviços de engenharia. | Alta criticidade em relação à fiscalização da obra, e ainda a constatação de atrasos imotivados. | AUDIN | Garantir a conclusão das obras e serviços de engenharia. | Analisar 50% das despesas executadas em Obras, em execução até o mês anterior ao início dos trabalhos. | 05/05/14 a 18/07/14 | 3 servidores | 24 | Lei n° 8.666/93
6. ÁREA: GESTÃO OPERACIONAL (Programa 2031 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
6.1 | Avaliação da Gestão Educacional, quanto às práticas pedagógicas e ao registro e controle acadêmico. | Em 2013, a AUDIN iniciou auditoria operacional, devendo aprofundar os exames em 2014, devido alta criticidade nessa área. | AUDIN | Verificar os assuntos pertinentes à área educacional quanto ao cumprimento da carga horária docente, utilização do diário de classe, existência do Plano Político Pedagógico, controle de egressos e assistência ao educando. | Analisar 50% das operações de cada atividade descrita na coluna "Objetivo", deste Anexo, referentes ao 2º semestre letivo de 2013 e meses janeiro a abril de 2014. | 05/05/14 a 18/07/14 | 3 servidores | 36 | LDB, Lei nº 11.892/2008, Estatuto do IFPA e Resoluções do Conselho Nacional da Educação.
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU

## TUC
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - TUCURUÍ EXERCÍCIO: 2014
I- AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA
1. ÁREA: CONTROLES DA GESTÃO
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
1.1 | Avaliar a estrutura e eficácia dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora/Câmpus. | Apesar de o IFPA estar normatizando procedimentos internos, constatamos haver desconhecimento dos normativos pelos agentes responsáveis. | Secretaria Federal de Controle Interno e AUDIN | Fortalecer os controles internos e a capacidade de gerenciar riscos da Instituição. | Avaliar a estrutura e o funcionamento dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora. | 05/05/14 a 18/07/14 | 3 servidores | 96 | Legislações pertinentes a cada assunto
2. ÁREA: GESTÃO FINANCEIRA (Programa 2031 - Ação 20RG Expansão e Reestruração de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica / Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
2.1 | Analisar os pagamentos de contratos de obras/serviços de engenharia, com base nos processos de medições. | As obras de construção no Câmpus Castanhal representam volume expressivo de recursos financeiros, requerendo atuação desta AUDIN. | AUDIN | Avaliar o cumprimento dos prazos contratuais, evitando prorrogações imotivadas; garantir o recebimento de obras efetivamente concluídas e com qualidade. | Obras e serviços de engenharia, em execução ou concluídos, até o mês anterior ao início da AUDIN. | 05/05/14 a 18/07/14 | 3 servidores | 120 | Leis nº 8.666/93, nº 4.320/64, 6.496/77; Dec. Lei nº 200/67; Decretos nº 93.872/86, nº 5.355/2005 e alterações. LDO 2014; Resoluções do CONFEA e do CAU; Portarias MP nº 95 e nº 448/2002, nº 41/2005. Macrofunção SIAFI 02.11.21 Port. MPOG nº 90/2011.
3. ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL
3.1 Ações de acompanhamento permanente.
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
3.1.1 | Avaliação da Gestão Patrimonial dos Bens de Uso Especial do IFPA. | Alto grau de criticidade devido permanecer a ausência de registro no SPIUNET dos bens imóveis. | AUDIN CGU | Verificar o registro, no SPIUNET, dos Bens de Uso Especial do IFPA. | 100% dos imóveis (Bens de Uso Especial) do IFPA. | 05/05/14 a 18/07/14 | 2 servidores | 8 | Art. 76 do Decreto-Lei nº 9.760/46; Portaria Interministerial da STN/SPU nº 322/2001; Manual do SPIUnet, alterado em junho/2009; Orientação Normativa GEADE-004/2003 e Manual de Patrimônio do IFPA
3.1.2 | Verificar a realização do Inventário Anual 2013 de bens móveis e imóveis do IFPA. | Alto grau de criticidade devido a reiterada ausência de realização do Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis dos últimos 5(cinco) anos. | AUDIN | Certificar se o Inventário Anual 2013 foi realizado e se foram cumpridas as normas que disciplinam a espécie. | 100% dos imóveis do Câmpus. | 05/05/14 a 18/07/14 | 2 servidores | 24 | Lei n° 4.320/64, 9.636/98, 8.245/91. Decretos n° 9.760/46, 99.672/90, 99.658/90. Manual de Patrimônio do IFPA
4. ÁREA: GESTÃO DE PESSOAS
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
4.1 | Avaliação dos registros de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria dos servidores do IFPA no sistema SISAC. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado a ausência de registro no SISAC. | AUDIN CGU | Cumprimento da IN 55/2007 e atender à recomendação da CGU. | Verificar 100% dos processos de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria no referido sistema. | 05/05/14 a 18/07/14 | 1 servidores | 8 | IN 55/2007-TCU
4.2 | Verificar o cumprimento da apresentação da Declaração de bens ou permissão para acesso à declaração do IR. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado o descumprimento da obrigatoriedade pelos servidores do IFPA. | AUDIN CGU | Garantir o cumprimento da exigência legal e atender a recomendação da CGU. | 100% dos servidores do Câmpus. | 05/05/14 a 18/07/14 | 2 servidores | 8 | Decretos n° 5.483/05, 9.784/99, 8.429/02, 8.730/93.
5. ÁREA:GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS (Programa 2031 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
5.1 | Avaliação da regularidade dos Processos Licitatórios. | A atuação dos fiscais de contratos ainda é pouco eficaz, devido ação descontínua e a falta de relatórios com registro das ocorrências. | AUDIN CGU | Aderência à legislação vigente e aquisição adequada de bens e serviços. | Verificar 50% das despesas executadas até o mês anterior ao início dos trabalhos com licitações, nas modalidades de dispensa, inexigibilidade, convite, tomada de preço, concorrência e pregão. | 05/05/14 a 18/07/14 | 2 servidores | 40 | Lei 8.666/93, Lei 12.462/11, institui o RDC, Decretos 10.520/02, 5.450/05 e 7.581/11
5.2 | Avaliação quanto à aderência aos critérios de sustentabilidade nas contratações públicas e da difusão da conscientização ambiental no Instituto. | Permanece a necessidade da avaliação da aderência aos critérios de sustentabilidade, devido pouca atuação da AUDIN em 2013 nesse aspecto. | AUDIN CGU | Encorajar as práticas de sustentabilidade ambiental e evitar recebimento de serviços pouco eficazes. | Verificar 50% dos processos promovidos pelo Câmpus em relação às aquisições sustentáveis. | 05/05/14 a 18/07/14 | 2 servidores | 40 | Decreto n° 7.746/2012 IN 10/2012
5.3 | Verificar a execução física das obras e serviços de engenharia. | Alta criticidade em relação à fiscalização da obra, e ainda a constatação de atrasos imotivados. | AUDIN | Garantir a conclusão das obras e serviços de engenharia | Analisar 50% das despesas executadas em Obras, em execução até o mês anterior ao início dos trabalhos. | 05/05/14 a 18/07/14 | 2 servidores | 12 | Lei n° 8.666/93
6. ÁREA: GESTÃO OPERACIONAL
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
6.1 | Avaliação da Gestão Educacional, quanto às práticas pedagógicas e ao registro e controle acadêmico. | Em 2013, a AUDIN iniciou auditoria operacional, devendo aprofundar os exames em 2014, devido alta criticidade nessa área. | AUDIN | Verificar os assuntos pertinentes à área educacional quanto ao cumprimento da carga horária docente, utilização do diário de classe, existência do Plano Político Pedagógico, controle de egressos e assistência ao educando. | Analisar 50% das operações de cada atividade descrita na coluna "Objetivo", deste Anexo, referentes ao 2º semestre letivo de 2013 e meses janeiro a abril de 2014. | 05/05/14 a 18/07/14 | 2 servidores | 24 | LDB, Lei nº 11.892/2008, Estatuto do IFPA e Resoluções do Conselho Nacional da Educação.
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU

## BEL
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - BELÉM EXERCÍCIO: 2014
I- AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA
1. ÁREA: CONTROLES DA GESTÃO
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
1.1 | Avaliar a estrutura e eficácia dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora/Câmpus. | Apesar de o IFPA estar normatizando procedimentos internos, constatamos haver desconhecimento dos normativos pelos agentes responsáveis. | Secretaria Federal de Controle Interno e AUDIN | Fortalecer os controles internos e a capacidade de gerenciar riscos da Instituição. | Avaliar a estrutura e o funcionamento dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora. | 19/05/14 a 31/07/14 | 3 servidores | 45 | Legislações pertinentes a cada assunto
2. ÁREA: GESTÃO FINANCEIRA (Programa 2031 - Ação 20RG Expansão e Reestruração de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica / Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
2.1 | Analisar os pagamentos de contratos de obras/serviços de engenharia, com base nos processos de medições. | As obras de construção no Câmpus Castanhal representam volume expressivo de recursos financeiros, requerendo atuação desta AUDIN. | AUDIN | Avaliar o cumprimento dos prazos contratuais, evitando prorrogações imotivadas; garantir o recebimento de obras efetivamente concluídas e com qualidade. | Obras e serviços de engenharia, em execução ou concluídos, até o mês anterior ao início da AUDIN. | 19/05/14 a 31/07/14 | 3 servidores | 60 | Leis nº 8.666/93, nº 4.320/64, 6.496/77; Dec. Lei nº 200/67; Decretos nº 93.872/86, nº 5.355/2005 e alterações. LDO 2014; Resoluções do CONFEA e do CAU; Portarias MP nº 95 e nº 448/2002, nº 41/2005. Macrofunção SIAFI 02.11.21 Port. MPOG nº 90/2011.
2.2 | Analisar os processos de pagamentos a fornecedores pela prestação de serviços e venda de bens. |  | AUDIN | Avaliar se os pagamentos estão sendo processados e concluídos de acordo com a licitação e contrato. | Processos de pagamento a fornecedores de bens e serviços executados até o mês anterior ao início dos trabalhos da AUDIN. | 19/05/14 a 31/07/14 | 3 servidores | 60
3. ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL
3.1 Ações de acompanhamento permanente.
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
3.1.1 | Avaliação da Gestão Patrimonial dos Bens de Uso Especial do IFPA. | Alto grau de criticidade devido permanecer a ausência de registro no SPIUNET dos bens imóveis. | AUDIN CGU | Verificar o registro, no SPIUNET, dos Bens de Uso Especial do IFPA. | 100% dos imóveis (Bens de Uso Especial) do IFPA. | 19/05/14 a 31/07/14 | 2 servidores | 8 | Art. 76 do Decreto-Lei nº 9.760/46; Portaria Interministerial da STN/SPU nº 322/2001; Manual do SPIUnet, alterado em junho/2009; Orientação Normativa GEADE-004/2003 e Manual de Patrimônio do IFPA
3.1.2 | Verificar a realização do Inventário Anual 2013 de bens móveis e imóveis do IFPA. | Alto grau de criticidade devido a reiterada ausência de realização do Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis dos últimos 5(cinco) anos. | AUDIN | Certificar se o Inventário Anual 2013 foi realizado e se foram cumpridas as normas que disciplinam a espécie. | 100% dos imóveis do Câmpus. | 19/05/14 a 31/07/14 | 2 servidores | 24 | Lei n° 4.320/64, 9.636/98, 8.245/91. Decretos n° 9.760/46, 99.672/90, 99.658/90. Manual de Patrimônio do IFPA
4. ÁREA: GESTÃO DE PESSOAS
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
4.1 | Avaliação dos registros de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria dos servidores do IFPA no sistema SISAC. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado a ausência de registro no SISAC. | AUDIN CGU | Cumprimento da IN 55/2007 e atender à recomendação da CGU. | Verificar 100% dos processos de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria no referido sistema. | 19/05/14 a 31/07/14 | 1 servidores | 8 | IN 55/2007-TCU
4.2 | Verificar o cumprimento da apresentação da Declaração de bens ou permissão para acesso à declaração do IR. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado o descumprimento da obrigatoriedade pelos servidores do IFPA. | AUDIN CGU | Garantir o cumprimento da exigência legal e atender a recomendação da CGU. | 100% dos servidores do Câmpus. | 19/05/14 a 31/07/14 | 2 servidores | 8 | Decretos n° 5.483/05, 9.784/99, 8.429/02, 8.730/93.
5. ÁREA:GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS (Programa 2031 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
5.1 | Avaliação da regularidade dos Processos Licitatórios. | A atuação dos fiscais de contratos ainda é pouco eficaz, devido ação descontínua e a falta de relatórios com registro das ocorrências. | AUDIN CGU | Aderência à legislação vigente e aquisição adequada de bens e serviços. | Verificar 50% das despesas executadas até o mês anterior ao início dos trabalhos com licitações, nas modalidades de dispensa, inexigibilidade, convite, tomada de preço, concorrência e pregão. | 19/05/14 a 31/07/14 | 2 servidores | 20 | Lei 8.666/93, Lei 12.462/11, institui o RDC, Decretos 10.520/02, 5.450/05 e 7.581/11
5.2 | Avaliação quanto à aderência aos critérios de sustentabilidade nas contratações públicas e da difusão da conscientização ambiental no Instituto. | Permanece a necessidade da avaliação da aderência aos critérios de sustentabilidade, devido pouca atuação da AUDIN em 2013 nesse aspecto. | AUDIN CGU | Encorajar as práticas de sustentabilidade ambiental e evitar recebimento de serviços pouco eficazes. | Verificar 50% dos processos promovidos pelo Câmpus em relação às aquisições sustentáveis. | 19/05/14 a 31/07/14 | 2 servidores | 20 | Decreto n° 7.746/2012 IN 10/2012
5.3 | Verificar a execução física das obras e serviços de engenharia. | Alta criticidade em relação à fiscalização da obra, e ainda a constatação de atrasos imotivados. | AUDIN | Garantir a conclusão das obras e serviços de engenharia | Analisar 50% das despesas executadas em Obras, em execução até o mês anterior ao início dos trabalhos. | 19/05/14 a 31/07/14 | 2 servidores | 25 | Lei n° 8.666/93
6. ÁREA: GESTÃO OPERACIONAL
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
6.1 | Avaliação da Gestão Educacional, quanto às práticas pedagógicas e ao registro e controle acadêmico. | Em 2013, a AUDIN iniciou auditoria operacional, devendo aprofundar os exames em 2014, devido alta criticidade nessa área. | AUDIN | Verificar os assuntos pertinentes à área educacional quanto ao cumprimento da carga horária docente, utilização do diário de classe, existência do Plano Político Pedagógico, controle de egressos e assistência ao educando. | Analisar 50% das operações de cada atividade descrita na coluna "Objetivo", deste Anexo, referentes ao 2º semestre letivo de 2013 e meses janeiro a abril de 2014. | 19/05/14 a 31/07/14 | 2 servidores | 60 | LDB, Lei nº 11.892/2008, Estatuto do IFPA e Resoluções do Conselho Nacional da Educação.
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU

## Ind. MB
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - INDUSTRIAL MARABÁ EXERCÍCIO: 2014
I- AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA
1. ÁREA: CONTROLES DA GESTÃO
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
1.1 | Avaliar a estrutura e eficácia dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora/Câmpus. | Apesar de o IFPA estar normatizando procedimentos internos, constatamos haver desconhecimento dos normativos pelos agentes responsáveis. | Secretaria Federal de Controle Interno e AUDIN | Fortalecer os controles internos e a capacidade de gerenciar riscos da Instituição. | Avaliar a estrutura e o funcionamento dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora. | 01/07/14 a 12/09/14 | 3 servidores | 30 | Legislações pertinentes a cada assunto
2. ÁREA: GESTÃO FINANCEIRA (Programa 2031 - Ação 20RG Expansão e Reestruração de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica / Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
2.1 | Analisar os pagamentos de contratos de obras/serviços de engenharia, com base nos processos de medições. | As obras de construção no Câmpus Castanhal representam volume expressivo de recursos financeiros, requerendo atuação desta AUDIN. | AUDIN | Avaliar o cumprimento dos prazos contratuais, evitando prorrogações imotivadas; garantir o recebimento de obras efetivamente concluídas e com qualidade. | Obras e serviços de engenharia, em execução ou concluídos, até o mês anterior ao início da AUDIN. | 01/07/14 a 12/09/14 | 3 servidores | 60 | Leis nº 8.666/93, nº 4.320/64, 6.496/77; Dec. Lei nº 200/67; Decretos nº 93.872/86, nº 5.355/2005 e alterações. LDO 2014; Resoluções do CONFEA e do CAU; Portarias MP nº 95 e nº 448/2002, nº 41/2005. Macrofunção SIAFI 02.11.21 Port. MPOG nº 90/2011.
2.2 | Analisar os processos de pagamentos a fornecedores pela prestação de serviços e venda de bens. |  | AUDIN | Avaliar se os pagamentos estão sendo processados e concluídos de acordo com a licitação e contrato. | Processos de pagamento a fornecedores de bens e serviços executados até o mês anterior ao início dos trabalhos da AUDIN. | 01/07/14 a 12/09/14 | 3 servidores | 60
3. ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL
3.1 Ações de acompanhamento permanente.
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
3.1.1 | Avaliação da Gestão Patrimonial dos Bens de Uso Especial do IFPA. | Alto grau de criticidade devido permanecer a ausência de registro no SPIUNET dos bens imóveis. | AUDIN CGU | Verificar o registro, no SPIUNET, dos Bens de Uso Especial do IFPA. | 100% dos imóveis (Bens de Uso Especial) do IFPA. | 01/07/14 a 12/09/14 | 2 servidores | 8 | Art. 76 do Decreto-Lei nº 9.760/46; Portaria Interministerial da STN/SPU nº 322/2001; Manual do SPIUnet, alterado em junho/2009; Orientação Normativa GEADE-004/2003 e Manual de Patrimônio do IFPA
3.1.2 | Verificar a realização do Inventário Anual 2013 de bens móveis e imóveis do IFPA. | Alto grau de criticidade devido a reiterada ausência de realização do Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis dos últimos 5(cinco) anos. | AUDIN | Certificar se o Inventário Anual 2013 foi realizado e se foram cumpriudas as normas que disciplinam a espécie. | 100% dos imóveis do Câmpus. | 01/07/14 a 12/09/14 | 2 servidores | 16 | Lei n° 4.320/64, 9.636/98, 8.245/91. Decretos n° 9.760/46, 99.672/90, 99.658/90. Manual de Patrimônio do IFPA
4. ÁREA: GESTÃO DE PESSOAS
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
4.1 | Avaliação dos registros de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria dos servidores do IFPA no sistema SISAC. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado a ausência de registro no SISAC. | AUDIN CGU | Cumprimento da IN 55/2007 e atender à recomendação da CGU. | Verificar 100% dos processos de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria no referido sistema. | 01/07/14 a 12/09/14 | 1 servidores | 8 | IN 55/2007-TCU
4.2 | Verificar o cumprimento da apresentação da Declaração de bens ou permissão para acesso à declaração do IR. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado o descumprimento da obrigatoriedade pelos servidores do IFPA. | AUDIN CGU | Garantir o cumprimento da exigência legal e atender a recomendação da CGU. | 100% dos servidores do Câmpus. | 01/07/14 a 12/09/14 | 2 servidores | 16 | Decretos n° 5.483/05, 9.784/99, 8.429/02, 8.730/93.
5. ÁREA:GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS (Programa 2031 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
5.1 | Verificar a execução física das obras e serviços de engenharia. | Alta criticidade em relação à fiscalização da obra, e ainda a constatação de atrasos imotivados. | AUDIN | Garantir a conclusão das obras e serviços de engenharia | Analisar 30% das despesas executadas em Obras, em execução até o mês anterior ao início dos trabalhos. | 01/07/14 a 12/09/14 | 2 servidores | 8 | Lei n° 8.666/93
6. ÁREA: GESTÃO OPERACIONAL
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
6.1 | Avaliação da Gestão Educacional, quanto às práticas pedagógicas e ao registro e controle acadêmico. | Em 2013, a AUDIN iniciou auditoria operacional, devendo aprofundar os exames em 2014, devido alta criticidade nessa área. | AUDIN | Verificar os assuntos pertinentes à área educacional quanto ao cumprimento da carga horária docente, utilização do diário de classe, existência do Plano Político Pedagógico, controle de egressos e assistência ao educando. | Analisar 50% das operações de cada atividade descrita na coluna "Objetivo", deste Anexo, referentes ao 2º semestre letivo de 2013 e meses janeiro a junho de 2014. | 01/07/14 a 12/09/14 | 2 servidores | 16 | LDB, Lei nº 11.892/2008, Estatuto do IFPA e Resoluções do Conselho Nacional da Educação.
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU

## Rural MB
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - RURAL MARABÁ EXERCÍCIO: 2014
I- AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA
1. ÁREA: CONTROLES DA GESTÃO
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
1.1 | Avaliar a estrutura e eficácia dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora/Câmpus. | Apesar de o IFPA estar normatizando procedimentos internos, constatamos haver desconhecimento dos normativos pelos agentes responsáveis. | Secretaria Federal de Controle Interno e AUDIN | Fortalecer os controles internos e a capacidade de gerenciar riscos da Instituição. | Avaliar a estrutura e o funcionamento dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora. | 01/07/14 a 12/09/14 | 3 servidores | 30 | Legislações pertinentes a cada assunto
2. ÁREA: GESTÃO FINANCEIRA (Programa 2031 - Ação 20RG Expansão e Reestruração de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica / Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
2.1 | Analisar os pagamentos de contratos de obras/serviços de engenharia, com base nos processos de medições. | As obras de construção no Câmpus Castanhal representam volume expressivo de recursos financeiros, requerendo atuação desta AUDIN. | AUDIN | Avaliar o cumprimento dos prazos contratuais, evitando prorrogações imotivadas; garantir o recebimento de obras efetivamente concluídas e com qualidade. | Obras e serviços de engenharia, em execução ou concluídos, até o mês anterior ao início da AUDIN. | 01/07/14 a 12/09/14 | 3 servidores | 60 | Leis nº 8.666/93, nº 4.320/64, 6.496/77; Dec. Lei nº 200/67; Decretos nº 93.872/86, nº 5.355/2005 e alterações. LDO 2014; Resoluções do CONFEA e do CAU; Portarias MP nº 95 e nº 448/2002, nº 41/2005. Macrofunção SIAFI 02.11.21 Port. MPOG nº 90/2011.
2.2 | Analisar os processos de pagamentos a fornecedores pela prestação de serviços e venda de bens. |  | AUDIN | Avaliar se os pagamentos estão sendo processados e concluídos de acordo com a licitação e contrato. | Processos de pagamento a fornecedores de bens e serviços executados até o mês anterior ao início dos trabalhos da AUDIN. | 01/07/14 a 12/09/14 | 3 servidores | 60
3. ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL
3.1 Ações de acompanhamento permanente.
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
3.1.1 | Avaliação da Gestão Patrimonial dos Bens de Uso Especial do IFPA. | Alto grau de criticidade devido permanecer a ausência de registro no SPIUNET dos bens imóveis. | AUDIN CGU | Verificar o registro, no SPIUNET, dos Bens de Uso Especial do IFPA. | 100% dos imóveis (Bens de Uso Especial) do IFPA. | 01/07/14 a 12/09/14 | 2 servidores | 8 | Art. 76 do Decreto-Lei nº 9.760/46; Portaria Interministerial da STN/SPU nº 322/2001; Manual do SPIUnet, alterado em junho/2009; Orientação Normativa GEADE-004/2003 e Manual de Patrimônio do IFPA
3.1.2 | Verificar a realização do Inventário Anual 2013 de bens móveis e imóveis do IFPA. | Alto grau de criticidade devido a reiterada ausência de realização do Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis dos últimos 5(cinco) anos. | AUDIN | Certificar se o Inventário Anual 2013 foi realizado e se foram cumpriudas as normas que disciplinam a espécie. | 100% dos imóveis do Câmpus. | 01/07/14 a 12/09/14 | 2 servidores | 16 | Lei n° 4.320/64, 9.636/98, 8.245/91. Decretos n° 9.760/46, 99.672/90, 99.658/90. Manual de Patrimônio do IFPA
4. ÁREA: GESTÃO DE PESSOAS
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
4.1 | Avaliação dos registros de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria dos servidores do IFPA no sistema SISAC. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado a ausência de registro no SISAC. | AUDIN CGU | Cumprimento da IN 55/2007 e atender à recomendação da CGU. | Verificar 100% dos processos de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria no referido sistema. | 01/07/14 a 12/09/14 | 1 servidores | 8 | IN 55/2007-TCU
4.2 | Verificar o cumprimento da apresentação da Declaração de bens ou permissão para acesso à declaração do IR. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado o descumprimento da obrigatoriedade pelos servidores do IFPA. | AUDIN CGU | Garantir o cumprimento da exigência legal e atender a recomendação da CGU. | 100% dos servidores do Câmpus. | 01/07/14 a 12/09/14 | 2 servidores | 16 | Decretos n° 5.483/05, 9.784/99, 8.429/02, 8.730/93.
5. ÁREA:GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS (Programa 2031 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
5.1 | Verificar a execução física das obras e serviços de engenharia. | Alta criticidade em relação à fiscalização da obra, e ainda a constatação de atrasos imotivados. | AUDIN | Garantir a conclusão das obras e serviços de engenharia | Analisar 30% das despesas executadas em Obras, em execução até o mês anterior ao início dos trabalhos. | 01/07/14 a 12/09/14 | 2 servidores | 8 | Lei n° 8.666/93
6. ÁREA: GESTÃO OPERACIONAL
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
6.1 | Avaliação da Gestão Educacional, quanto às práticas pedagógicas e ao registro e controle acadêmico. | Em 2013, a AUDIN iniciou auditoria operacional, devendo aprofundar os exames em 2014, devido alta criticidade nessa área. | AUDIN | Verificar os assuntos pertinentes à área educacional quanto ao cumprimento da carga horária docente, utilização do diário de classe, existência do Plano Político Pedagógico, controle de egressos e assistência ao educando. | Analisar 50% das operações de cada atividade descrita na coluna "Objetivo", deste Anexo, referentes ao 2º semestre letivo de 2013 e meses janeiro a junho de 2014. | 01/07/14 a 12/09/14 | 2 servidores | 16 | LDB, Lei nº 11.892/2008, Estatuto do IFPA e Resoluções do Conselho Nacional da Educação.
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU

## C. Araguaia
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA EXERCÍCIO: 2014
I- AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA
1. ÁREA: CONTROLES DA GESTÃO
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
1.1 | Avaliar a estrutura e eficácia dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora/Câmpus. | Apesar de o IFPA estar normatizando procedimentos internos, constatamos haver desconhecimento dos normativos pelos agentes responsáveis. | Secretaria Federal de Controle Interno e AUDIN | Fortalecer os controles internos e a capacidade de gerenciar riscos da Instituição. | Avaliar a estrutura e o funcionamento dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora. | 14/07/14 a 19/09/14 | 3 servidores | 30 | Legislações pertinentes a cada assunto
2. ÁREA: GESTÃO FINANCEIRA (Programa 2031 - Ação 20RG Expansão e Reestruração de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica / Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
2.1 | Analisar os pagamentos de contratos de obras/serviços de engenharia, com base nos processos de medições. | As obras de construção no Câmpus Castanhal representam volume expressivo de recursos financeiros, requerendo atuação desta AUDIN. | AUDIN | Avaliar o cumprimento dos prazos contratuais, evitando prorrogações imotivadas; garantir o recebimento de obras efetivamente concluídas e com qualidade. | Obras e serviços de engenharia, em execução ou concluídos, até o mês anterior ao início da AUDIN. | 14/07/14 a 19/09/14 | 3 servidores | 70 | Leis nº 8.666/93, nº 4.320/64, 6.496/77; Dec. Lei nº 200/67; Decretos nº 93.872/86, nº 5.355/2005 e alterações. LDO 2014; Resoluções do CONFEA e do CAU; Portarias MP nº 95 e nº 448/2002, nº 41/2005. Macrofunção SIAFI 02.11.21 Port. MPOG nº 90/2011.
2.2 | Analisar os processos de pagamentos a fornecedores pela prestação de serviços e venda de bens. |  | AUDIN | Avaliar se os pagamentos estão sendo processados e concluídos de acordo com a licitação e contrato. | Processos de pagamento a fornecedores de bens e serviços executados até o mês anterior ao início dos trabalhos da AUDIN. | 14/07/14 a 19/09/14 | 3 servidores | 60
3. ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL
3.1 Ações de acompanhamento permanente.
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
3.1.1 | Avaliação da Gestão Patrimonial dos Bens de Uso Especial do IFPA. | Alto grau de criticidade devido permanecer a ausência de registro no SPIUNET dos bens imóveis. | AUDIN CGU | Verificar o registro, no SPIUNET, dos Bens de Uso Especial do IFPA. | 100% dos imóveis (Bens de Uso Especial) do IFPA. | 14/07/14 a 19/09/14 | 2 servidores | 8 | Art. 76 do Decreto-Lei nº 9.760/46; Portaria Interministerial da STN/SPU nº 322/2001; Manual do SPIUnet, alterado em junho/2009; Orientação Normativa GEADE-004/2003 e Manual de Patrimônio do IFPA
3.1.2 | Verificar a realização do Inventário Anual 2013 de bens móveis e imóveis do IFPA. | Alto grau de criticidade devido a reiterada ausência de realização do Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis dos últimos 5(cinco) anos. | AUDIN | Certificar se o Inventário Anual 2013 foi realizado e se foram cumpriudas as normas que disciplinam a espécie. | 100% dos imóveis do Câmpus. | 14/07/14 a 19/09/14 | 2 servidores | 16 | Lei n° 4.320/64, 9.636/98, 8.245/91. Decretos n° 9.760/46, 99.672/90, 99.658/90. Manual de Patrimônio do IFPA
4. ÁREA: GESTÃO DE PESSOAS
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
4.1 | Avaliação dos registros de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria dos servidores do IFPA no sistema SISAC. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado a ausência de registro no SISAC. | AUDIN CGU | Cumprimento da IN 55/2007 e atender à recomendação da CGU. | Verificar 100% dos processos de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria no referido sistema. | 14/07/14 a 19/09/14 | 1 servidores | 8 | IN 55/2007-TCU
4.2 | Verificar o cumprimento da apresentação da Declaração de bens ou permissão para acesso à declaração do IR. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado o descumprimento da obrigatoriedade pelos servidores do IFPA. | AUDIN CGU | Garantir o cumprimento da exigência legal e atender a recomendação da CGU. | 100% dos servidores do Câmpus. | 14/07/14 a 19/09/14 | 2 servidores | 32 | Decretos n° 5.483/05, 9.784/99, 8.429/02, 8.730/93.
5. ÁREA:GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS (Programa 2031 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
5.1 | Avaliação da regularidade dos Processos Licitatórios. | A atuação dos fiscais de contratos ainda é pouco eficaz, devido ação descontínua e a falta de relatórios com registro das ocorrências. | AUDIN CGU | Aderência à legislação vigente e aquisição adequada de bens e serviços. | Verificar 50% das despesas executadas até o mês anterior ao início dos trabalhos com licitações, nas modalidades de dispensa, inexigibilidade, convite, tomada de preço, concorrência e pregão. | 14/07/14 a 19/09/14 | 2 servidores | 160 | Lei 8.666/93, Lei 12.462/11, institui o RDC, Decretos 10.520/02, 5.450/05 e 7.581/11
5.2 | Avaliação quanto à aderência aos critérios de sustentabilidade nas contratações públicas e da difusão da conscientização ambiental no Instituto. | Permanece a necessidade da avaliação da aderência aos critérios de sustentabilidade, devido pouca atuação da AUDIN em 2013 nesse aspecto. | AUDIN CGU | Encorajar as práticas de sustentabilidade ambiental e evitar recebimento de serviços pouco eficazes. | Verificar 50% dos processos promovidos pelo Câmpus em relação às aquisições sustentáveis. | 14/07/14 a 19/09/14 | 2 servidores | 160 | Decreto n° 7.746/2012 IN 10/2012
5.3 | Verificar a execução física das obras e serviços de engenharia. | Alta criticidade em relação à fiscalização da obra, e ainda a constatação de atrasos imotivados. | AUDIN | Garantir a conclusão das obras e serviços de engenharia | Analisar 50% das despesas executadas em Obras, em execução até o mês anterior ao início dos trabalhos. | 14/07/14 a 19/09/14 | 2 servidores | 64 | Lei n° 8.666/93
6. ÁREA: GESTÃO OPERACIONAL
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
6.1 | Avaliação da Gestão Educacional, quanto às práticas pedagógicas e ao registro e controle acadêmico. | Em 2013, a AUDIN iniciou auditoria operacional, devendo aprofundar os exames em 2014, devido alta criticidade nessa área. | AUDIN | Verificar os assuntos pertinentes à área educacional quanto ao cumprimento da carga horária docente, utilização do diário de classe, existência do Plano Político Pedagógico, controle de egressos e assistência ao educando. | Analisar 50% das operações de cada atividade descrita na coluna "Objetivo", deste Anexo, referentes ao 2º semestre letivo de 2013 e meses janeiro a junho de 2014. | 14/07/14 a 19/09/14 | 2 servidores | 80 | LDB, Lei nº 11.892/2008, Estatuto do IFPA e Resoluções do Conselho Nacional da Educação.
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU

## Itaituba
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - ITAITUBA EXERCÍCIO: 2014
I- AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA
1. ÁREA: CONTROLES DA GESTÃO
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
1.1 | Avaliar a estrutura e eficácia dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora/Câmpus. | Apesar de o IFPA estar normatizando procedimentos internos, constatamos haver desconhecimento dos normativos pelos agentes responsáveis. | Secretaria Federal de Controle Interno e AUDIN | Fortalecer os controles internos e a capacidade de gerenciar riscos da Instituição. | Avaliar a estrutura e o funcionamento dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora. | 21/07/14 a 30/09/14 | 3 servidores | 36 | Legislações pertinentes a cada assunto
2. ÁREA: GESTÃO FINANCEIRA (Programa 2031 - Ação 20RG Expansão e Reestruração de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica / Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
2.1 | Analisar os pagamentos de contratos de obras/serviços de engenharia, com base nos processos de medições. | As obras de construção no Câmpus Castanhal representam volume expressivo de recursos financeiros, requerendo atuação desta AUDIN. | AUDIN | Avaliar o cumprimento dos prazos contratuais, evitando prorrogações imotivadas; garantir o recebimento de obras efetivamente concluídas e com qualidade. | Obras e serviços de engenharia, em execução ou concluídos, até o mês anterior ao início da AUDIN. | 21/07/14 a 30/09/14 | 3 servidores | 120 | Leis nº 8.666/93, nº 4.320/64, 6.496/77; Dec. Lei nº 200/67; Decretos nº 93.872/86, nº 5.355/2005 e alterações. LDO 2014; Resoluções do CONFEA e do CAU; Portarias MP nº 95 e nº 448/2002, nº 41/2005. Macrofunção SIAFI 02.11.21 Port. MPOG nº 90/2011.
2.2 | Analisar os processos de pagamentos a fornecedores pela prestação de serviços e venda de bens. |  | AUDIN | Avaliar se os pagamentos estão sendo processados e concluídos de acordo com a licitação e contrato. | Processos de pagamento a fornecedores de bens e serviços executados até o mês anterior ao início dos trabalhos da AUDIN. | 21/07/14 a 30/09/14 | 3 servidores | 120
3. ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL
3.1 Ações de acompanhamento permanente.
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
3.1.1 | Avaliação da Gestão Patrimonial dos Bens de Uso Especial do IFPA. | Alto grau de criticidade devido permanecer a ausência de registro no SPIUNET dos bens imóveis. | AUDIN CGU | Verificar o registro, no SPIUNET, dos Bens de Uso Especial do IFPA. | 100% dos imóveis (Bens de Uso Especial) do IFPA. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 16 | Art. 76 do Decreto-Lei nº 9.760/46; Portaria Interministerial da STN/SPU nº 322/2001; Manual do SPIUnet, alterado em junho/2009; Orientação Normativa GEADE-004/2003 e Manual de Patrimônio do IFPA
3.1.2 | Verificar a realização do Inventário Anual 2013 de bens móveis e imóveis do IFPA. | Alto grau de criticidade devido a reiterada ausência de realização do Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis dos últimos 5(cinco) anos. | AUDIN | Certificar se o Inventário Anual 2013 foi realizado e se foram cumpriudas as normas que disciplinam a espécie. | 100% dos imóveis do Câmpus. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 16 | Lei n° 4.320/64, 9.636/98, 8.245/91. Decretos n° 9.760/46, 99.672/90, 99.658/90. Manual de Patrimônio do IFPA
4. ÁREA: GESTÃO DE PESSOAS
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
4.1 | Avaliação dos registros de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria dos servidores do IFPA no sistema SISAC. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado a ausência de registro no SISAC. | AUDIN CGU | Cumprimento da IN 55/2007 e atender à recomendação da CGU. | Verificar 100% dos processos de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria no referido sistema. | 21/07/14 a 30/09/14 | 1 servidores | 8 | IN 55/2007-TCU
4.2 | Verificar o cumprimento da apresentação da Declaração de bens ou permissão para acesso à declaração do IR. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado o descumprimento da obrigatoriedade pelos servidores do IFPA. | AUDIN CGU | Garantir o cumprimento da exigência legal e atender a recomendação da CGU. | 100% dos servidores do Câmpus. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 32 | Decretos n° 5.483/05, 9.784/99, 8.429/02, 8.730/93.
5. ÁREA:GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS (Programa 2031 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
5.1 | Avaliação da regularidade dos Processos Licitatórios. | A atuação dos fiscais de contratos ainda é pouco eficaz, devido ação descontínua e a falta de relatórios com registro das ocorrências. | AUDIN CGU | Aderência à legislação vigente e aquisição adequada de bens e serviços. | Verificar 50% das despesas executadas até o mês anterior ao início dos trabalhos com licitações, nas modalidades de dispensa, inexigibilidade, convite, tomada de preço, concorrência e pregão. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 160 | Lei 8.666/93, Lei 12.462/11, institui o RDC, Decretos 10.520/02, 5.450/05 e 7.581/11
5.2 | Avaliação quanto à aderência aos critérios de sustentabilidade nas contratações públicas e da difusão da conscientização ambiental no Instituto. | Permanece a necessidade da avaliação da aderência aos critérios de sustentabilidade, devido pouca atuação da AUDIN em 2013 nesse aspecto. | AUDIN CGU | Encorajar as práticas de sustentabilidade ambiental e evitar recebimento de serviços pouco eficazes. | Verificar 50% dos processos promovidos pelo Câmpus em relação às aquisições sustentáveis. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 160 | Decreto n° 7.746/2012 IN 10/2012
5.3 | Verificar a execução física das obras e serviços de engenharia. | Alta criticidade em relação à fiscalização da obra, e ainda a constatação de atrasos imotivados. | AUDIN | Garantir a conclusão das obras e serviços de engenharia | Analisar 50% das despesas executadas em Obras, em execução até o mês anterior ao início dos trabalhos. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 64 | Lei n° 8.666/93
6. ÁREA: GESTÃO OPERACIONAL
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
6.1 | Avaliação da Gestão Educacional, quanto às práticas pedagógicas e ao registro e controle acadêmico. | Em 2013, a AUDIN iniciou auditoria operacional, devendo aprofundar os exames em 2014, devido alta criticidade nessa área. | AUDIN | Verificar os assuntos pertinentes à área educacional quanto ao cumprimento da carga horária docente, utilização do diário de classe, existência do Plano Político Pedagógico, controle de egressos e assistência ao educando. | Analisar 50% das operações de cada atividade descrita na coluna "Objetivo", deste Anexo, referentes ao 2º semestre letivo de 2013 e meses janeiro a junho de 2014. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 80 | LDB, Lei nº 11.892/2008, Estatuto do IFPA e Resoluções do Conselho Nacional da Educação.
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU

## Santarém
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - SANTARÉM EXERCÍCIO: 2014
I- AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA
1. ÁREA: CONTROLES DA GESTÃO
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
1.1 | Avaliar a estrutura e eficácia dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora/Câmpus. | Apesar de o IFPA estar normatizando procedimentos internos, constatamos haver desconhecimento dos normativos pelos agentes responsáveis. | Secretaria Federal de Controle Interno e AUDIN | Fortalecer os controles internos e a capacidade de gerenciar riscos da Instituição. | Avaliar a estrutura e o funcionamento dos controles internos administrativos, de forma global, na Unidade Gestora. | 21/07/14 a 30/09/14 | 3 servidores | 120 | Legislações pertinentes a cada assunto
2. ÁREA: GESTÃO FINANCEIRA (Programa 2031 - Ação 20RG Expansão e Reestruração de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica / Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
2.1 | Analisar os pagamentos de contratos de obras/serviços de engenharia, com base nos processos de medições. | As obras de construção no Câmpus Castanhal representam volume expressivo de recursos financeiros, requerendo atuação desta AUDIN. | AUDIN | Avaliar o cumprimento dos prazos contratuais, evitando prorrogações imotivadas; garantir o recebimento de obras efetivamente concluídas e com qualidade. | Obras e serviços de engenharia, em execução ou concluídos, até o mês anterior ao início da AUDIN. | 21/07/14 a 30/09/14 | 3 servidores | 120 | Leis nº 8.666/93, nº 4.320/64, 6.496/77; Dec. Lei nº 200/67; Decretos nº 93.872/86, nº 5.355/2005 e alterações. LDO 2014; Resoluções do CONFEA e do CAU; Portarias MP nº 95 e nº 448/2002, nº 41/2005. Macrofunção SIAFI 02.11.21 Port. MPOG nº 90/2011.
2.2 | Analisar os processos de pagamentos a fornecedores pela prestação de serviços e venda de bens. |  | AUDIN | Avaliar se os pagamentos estão sendo processados e concluídos de acordo com a licitação e contrato. | Processos de pagamento a fornecedores de bens e serviços executados até o mês anterior ao início dos trabalhos da AUDIN. | 21/07/14 a 30/09/14 | 3 servidores | 120
3. ÁREA: GESTÃO PATRIMONIAL
3.1 Ações de acompanhamento permanente.
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
3.1.1 | Avaliação da Gestão Patrimonial dos Bens de Uso Especial do IFPA. | Alto grau de criticidade devido permanecer a ausência de registro no SPIUNET dos bens imóveis. | AUDIN CGU | Verificar o registro, no SPIUNET, dos Bens de Uso Especial do IFPA. | 100% dos imóveis (Bens de Uso Especial) do IFPA. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 16 | Art. 76 do Decreto-Lei nº 9.760/46; Portaria Interministerial da STN/SPU nº 322/2001; Manual do SPIUnet, alterado em junho/2009; Orientação Normativa GEADE-004/2003 e Manual de Patrimônio do IFPA
3.1.2 | Verificar a realização do Inventário Anual 2013 de bens móveis e imóveis do IFPA. | Alto grau de criticidade devido a reiterada ausência de realização do Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis dos últimos 5(cinco) anos. | AUDIN | Certificar se o Inventário Anual 2013 foi realizado e se foram cumpriudas as normas que disciplinam a espécie. | 100% dos imóveis do Câmpus. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 16 | Lei n° 4.320/64, 9.636/98, 8.245/91. Decretos n° 9.760/46, 99.672/90, 99.658/90. Manual de Patrimônio do IFPA
4. ÁREA: GESTÃO DE PESSOAS
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
4.1 | Avaliação dos registros de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria dos servidores do IFPA no sistema SISAC. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado a ausência de registro no SISAC. | AUDIN CGU | Cumprimento da IN 55/2007 e atender à recomendação da CGU. | Verificar 100% dos processos de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria no referido sistema. | 21/07/14 a 30/09/14 | 1 servidores | 8 | IN 55/2007-TCU
4.2 | Verificar o cumprimento da apresentação da Declaração de bens ou permissão para acesso à declaração do IR. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado o descumprimento da obrigatoriedade pelos servidores do IFPA. | AUDIN CGU | Garantir o cumprimento da exigência legal e atender a recomendação da CGU. | 100% dos servidores do Câmpus. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 16 | Decretos n° 5.483/05, 9.784/99, 8.429/02, 8.730/93.
5. ÁREA:GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS (Programa 2031 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
5.1 | Avaliação da regularidade dos Processos Licitatórios. | A atuação dos fiscais de contratos ainda é pouco eficaz, devido ação descontínua e a falta de relatórios com registro das ocorrências. | AUDIN CGU | Aderência à legislação vigente e aquisição adequada de bens e serviços. | Verificar 50% das despesas executadas até o mês anterior ao início dos trabalhos com licitações, nas modalidades de dispensa, inexigibilidade, convite, tomada de preço, concorrência e pregão. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 120 | Lei 8.666/93, Lei 12.462/11, institui o RDC, Decretos 10.520/02, 5.450/05 e 7.581/11
5.2 | Avaliação quanto à aderência aos critérios de sustentabilidade nas contratações públicas e da difusão da conscientização ambiental no Instituto. | Permanece a necessidade da avaliação da aderência aos critérios de sustentabilidade, devido pouca atuação da AUDIN em 2013 nesse aspecto. | AUDIN CGU | Encorajar as práticas de sustentabilidade ambiental e evitar recebimento de serviços pouco eficazes. | Verificar 50% dos processos promovidos pelo Câmpus em relação às aquisições sustentáveis. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 120 | Decreto n° 7.746/2012 IN 10/2012
5.3 | Verificar a execução física das obras e serviços de engenharia. | Alta criticidade em relação à fiscalização da obra, e ainda a constatação de atrasos imotivados. | AUDIN | Garantir a conclusão das obras e serviços de engenharia | Analisar 50% das despesas executadas em Obras, em execução até o mês anterior ao início dos trabalhos. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 48 | Lei n° 8.666/93
6. ÁREA: GESTÃO OPERACIONAL
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
6.1 | Avaliação da Gestão Educacional, quanto às práticas pedagógicas e ao registro e controle acadêmico. | Em 2013, a AUDIN iniciou auditoria operacional, devendo aprofundar os exames em 2014, devido alta criticidade nessa área. | AUDIN | Verificar os assuntos pertinentes à área educacional quanto ao cumprimento da carga horária docente, utilização do diário de classe, existência do Plano Político Pedagógico, controle de egressos e assistência ao educando. | Analisar 50% das operações de cada atividade descrita na coluna "Objetivo", deste Anexo, referentes ao 2º semestre letivo de 2013 e meses janeiro a junho de 2014. | 21/07/14 a 30/09/14 | 2 servidores | 80 | LDB, Lei nº 11.892/2008, Estatuto do IFPA e Resoluções do Conselho Nacional da Educação.
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU

## Paragominas
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - PARAGOMINAS EXERCÍCIO: 2014
I- AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA
1. ÁREA: GESTÃO FINANCEIRA (Programa 2031 - Ação 20RG Expansão e Reestruração de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica / Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
1.1 | Analisar os pagamentos de contratos de obras/serviços de engenharia, com base nos processos de medições. | As obras de construção no Câmpus Castanhal representam volume expressivo de recursos financeiros, requerendo atuação desta AUDIN. | AUDIN | Avaliar o cumprimento dos prazos contratuais, evitando prorrogações imotivadas; garantir o recebimento de obras efetivamente concluídas e com qualidade. | Obras e serviços de engenharia, em execução ou concluídos, até o mês anterior ao início da AUDIN. | 02/06/14 a 15/08/14 | 3 servidores | 80 | Leis nº 8.666/93, nº 4.320/64, 6.496/77; Dec. Lei nº 200/67; Decretos nº 93.872/86, nº 5.355/2005 e alterações. LDO 2014; Resoluções do CONFEA e do CAU; Portarias MP nº 95 e nº 448/2002, nº 41/2005. Macrofunção SIAFI 02.11.21 Port. MPOG nº 90/2011.
1.2 | Analisar os processos de pagamentos a fornecedores pela prestação de serviços e venda de bens. |  | AUDIN | Avaliar se os pagamentos estão sendo processados e concluídos de acordo com a licitação e contrato. | Processos de pagamento a fornecedores de bens e serviços executados até o mês anterior ao início dos trabalhos da AUDIN. | 02/06/14 a 15/08/14 | 3 servidores | 72
2. ÁREA: GESTÃO DE PESSOAS
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
2.1 | Avaliação dos registros de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria dos servidores do IFPA no sistema SISAC. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado a ausência de registro no SISAC. | AUDIN CGU | Cumprimento da IN 55/2007 e atender à recomendação da CGU. | Verificar 100% dos processos de admissão, exoneração, pensão e aposentadoria no referido sistema. | 02/06/14 a 15/08/14 | 1 servidores | 8 | IN 55/2007-TCU
2.2 | Verificar o cumprimento da apresentação da Declaração de bens ou permissão para acesso à declaração do IR. | Nos dois últimos relatórios da CGU foi constatado o descumprimento da obrigatoriedade pelos servidores do IFPA. | AUDIN CGU | Garantir o cumprimento da exigência legal e atender a recomendação da CGU. | 100% dos servidores do Câmpus. | 02/06/14 a 15/08/14 | 2 servidores | 16 | Decretos n° 5.483/05, 9.784/99, 8.429/02, 8.730/93.
3. ÁREA:GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS (Programa 2031 - Ação 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica)
Nº Ação | Ação | Avaliação Sumária | Origem da Demanda | Objetivo | Escopo do trabalho | Cronograma | Recursos Humanos | h/h | Conhecimento Exigido
3.1 | Avaliação da regularidade dos Processos Licitatórios. | A atuação dos fiscais de contratos ainda é pouco eficaz, devido ação descontínua e a falta de relatórios com registro das ocorrências. | AUDIN CGU | Aderência à legislação vigente e aquisição adequada de bens e serviços. | Verificar 50% das despesas executadas até o mês anterior ao início dos trabalhos com licitações, nas modalidades de dispensa, inexigibilidade, convite, tomada de preço, concorrência e pregão. | 02/06/14 a 15/08/14 | 2 servidores | 48 | Lei 8.666/93, Lei 12.462/11, institui o RDC, Decretos 10.520/02, 5.450/05 e 7.581/11
3.2 | Avaliação quanto à aderência aos critérios de sustentabilidade nas contratações públicas e da difusão da conscientização ambiental no Instituto. | Permanece a necessidade da avaliação da aderência aos critérios de sustentabilidade, devido pouca atuação da AUDIN em 2013 nesse aspecto. | AUDIN CGU | Encorajar as práticas de sustentabilidade ambiental e evitar recebimento de serviços pouco eficazes. | Verificar 50% dos processos promovidos pelo Câmpus em relação às aquisições sustentáveis. | 02/06/14 a 15/08/14 | 2 servidores | 48 | Decreto n° 7.746/2012 IN 10/2012
3.3 | Verificar a execução física das obras e serviços de engenharia. | Alta criticidade em relação à fiscalização da obra, e ainda a constatação de atrasos imotivados. | AUDIN | Garantir a conclusão das obras e serviços de engenharia | Analisar 50% das despesas executadas em Obras, em execução até o mês anterior ao início dos trabalhos. | 02/06/14 a 15/08/14 | 2 servidores | 48 | Lei n° 8.666/93
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU

## desenv e capacit
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - PAINT
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará EXERCÍCIO: 2014
II- AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
Nº | Descrição | Justificativas | Objetivos | Informação | Escopo | Cronograma | Local | Recursos Humanos | h/h
1 | Reserva Técnica | Necessidade de manter interlocução com a CGU/PA, Tribunal de Contas da União e Dirigentes do IFPA. | Assistência às auditorias externas e/ou execução de atividades especiais | O desenvolvimento dos trabalhos levará em consideração a revisão dos normativos internos bem como a legislação aplicável. | Interação com dirigentes e técnicos do IFPA, CGU e TCU; bem como interlocução com integrantes de outras auditorias das IFES. | 01/02/14 a 31/12/14 | Reitoria e os Campus do IFPA. Outros locais. | 5 servidores | 480
2 | Intercâmbio com outras Entidades e Auditorias | Participação no XL e XLI Fórum Técnico das Auditorias Internas do Ministério da Educação, previstos para o 1º e 2º semestre/2014. | Socialização de conhecimento. | As discussões e aprovação de normas internas sobre a estrutura e funcionamento daS Unidades do IFPA devem ser acompanhadas pela AUDIN. | Apoio aos órgãos de controle, intercâmbio com outras Auditorias Internas. | 14/05/14 a 16/05/14 | Reitoria e os Campus do IFPA. Outros locais. | 5 servidores | 120
[6 empty] | 05/11/14 a 07/11/2014 |  | 5 servidores | 120
3 | Capacitação e divulgação interna e externa da AUDIN/IFPA | Aprimoramento técnico dos recursos humanos disponíveis e Desenvolvimento da Auditoria Interna. | Capacitação e função social da AUDIN/IFPA. | Esta ação visa à atualização e aperfeiçoamento de conhecimentos dos técnicos da equipe da Auditoria Interna. | Participação em treinamentos, fóruns, palestras e demais eventos na área de auditoria da gestão pública. | 01/02/14 a 31/12/14 | Reitoria e os Campus do IFPA. Outros locais. | 5 servidores | 240
4 | Elaboração e/ou revisão dos Papéis de Trabalho | Necessidade de melhoria quanto à formulação, sistematização e arquivamento de papéis de trabalho. | Melhoria da qualidade do produto da AUDIN. | Esta ação atende as recomendações da CGU nos recentes relatórios de auditoria. | Totalidade dos papéis de trabalho. | 01/02/14 a 31/12/14 | AUDIN | 5 servidores | 200
Base Legal: IN 07/2006 e 01/2007 da CGU